Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Etapa inicial – Planificación y levantamiento de los requerimientos: se definió el alcance y se elaboro la propuesta del proyecto además se presento una propuesta de Frontend. Es trabajo en el levantamiento de los requerimientos funcionales y no funcionales, identificando las restricciones técnicas. Se continuo en la construcción del Product Backlog por medio de las épicas, historias de usuario y los puntos de historia, se registraron actividades del Mapa de impacto y el mapa de historias de usuario. Sprint 1 – Análisis y diseño de la solución: Se trabajo en el análisis del negocio, la definición de la visión que tendrá el proyecto, el mapa mental y el mapa de actores. También se el diseño de la arquitectura inicial basada en microservicios. En paralelo se elaboro un Wireframe tipo mockup y la validación de las interfaces. También se registraron como finalizadas las actividades del repositorio en GitHub, gestión de proyecto en Jira y el flujo de trabajo con Git Flow. Sprint 2 – Gestión de usuarios y seguridad: se finalizó las historias de usuario relacionadas con el registro, inicio de sesión, roles, recuperación de contraseña, gestión del perfil y el consentimiento de los datos. Esto contemplo el diseño de la base de datos, creación de EndPoint, validaciones, cifrado de contraseñas implementación de JWT, mecanismos de autenticación y de autorización, los formularios en el Frontend y las pruebas correspondientes. Para la base de datos, Backen y Frontend. Sprint 3: gestión del contenido: se finalizaron las historias de usuario correspondiente a las noticias, eventos, galerías, ubicaciones y por último la información de la institución. Estas tareas consideraron la creación de modelos, el desarrollo de API, la construcción de interfaces y las actividades de testing. Lo que buscan facilitar la administración de la información que será relevante para los integrantes de los grupos de scouts. Sprint 4 – Gestión financiera: estas historias de usuario correspondientes al desarrollo de la gestión financiera de la plataforma que incluye en CRUD de productos de la tienda, gestión de cuotas, registro de donaciones y un dashboards financiero. Esto se encuentra en ejecución correspondiente a la planificación esperada entre las fechas 15 y 24 de octubre. Sprint 5 – Comunicación y plataforma tecnológica: contempla el desarrollo de las historias de usuario relacionadas con la gestión de mensajes, contactos y políticas las que se encuentran finalizadas. Así mismo se planificaron actividades de plataforma y DevOps, entre ellas las configuraciones de API Gateway, el enrutamiento del servicio, la seguridad del Gateway y la Dockerizacion del Backend, Frontend y PostgreSQL, las que se encuentran pendientes. Sprint 6 – Integración, despliegue y Dashboards administrativo: Este sprint se encuentra en pendiente y contempla la integración d ellos microservicios de usuario, contenido, gestión financiera incluidas las pruebas de integración. Se incluyeron actividades de despliegue, configuración del servidor, preparación del ambiente de producción, la implementación de un pipeline CI/CD y la publicación de la versión final. También incluye un desarrollo de un dashboards administrativo que reflejara indicadores como, ausencias, metas anuales por grupo, productos vendidos. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se han realizado cambios en los objetivos del proyecto. Se mantiene el propósito del desarrollo de una plataforma web de gestión y comunicación para grupos de scouts organizada por módulos que permitan la administración de los usuarios, contenido, comunicaciones, procesos financieros y actividades administrativas. |
| Metodología | No se han realizado cambios en la metodología de trabajo. Se mantiene la planificación por medio de scrum, utilizando Jira para la organización del Product Backlog, las épicas, historias de usuarios, tareas y los sprint definidos en un principio. |
| Evidencias de avance | Para el respaldo de avance del proyecto APT se presentará evidencia que permitirá verificar la planificación, el diseño y la implementación de las funcionalidades. Evidencia 1 – planificación y seguimiento en jira: se adjunta una captura del producto Backlog que muestra las épicas, historias de usuario, puntos de historias, tareas y los estados de avance. Evidencia 2 – Diseño y arquitectura de la solución: se adjunta diagrama actualizado con el avance de los microservicios a la fecha. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.